## Sheet1
통합 프로젝트 일정 계획표
Migration 프로그램 개발 건 |  | 예상 개발 기간 : 20.04.06 ~ 20.09.25(총 6개월)
1. 요약 일정 계획
구분 | 개발 기간 | 시작일 | 완료일
개발 환경 구축 | 20일 | 20.04.06 | 20.05.01
업무 회의 | 10일 | 20.04.06 | 20.04.17
세부 구현 기획 | 20일 | 20.04.20 | 20.05.15
규칙 | 10일 | 20.05.18 | 20.05.29
기능 구현 | 60일 | 20.06.01 | 20.08.28
수정 보완 | 20일 | 20.08.31 | 20.09.25
2. 상세 일정 계획
구분 | 작업 내용 |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
개발 환경 구축 | Visual Studio 2019 설치
C# 및 Window Form 연구
개발 표준 정하기(명명 규칙 및 탭 설정)
개발 환경 구축 하기(Configuration)
개발 문서 작성
업무 회의 | 1차 업무 회의 (Brainstorming)
2차 업무 회의 (Configuration)
Migration | 세부 구현 계획
동작 구성(Flowchart)
상세 페이지 설계(디자인팀)
파일 구조 분석 및 정의
GDI+ 연구
GUI Design(개발팀)
기능 구현
구분 | 작업 내용 |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Migration | 기능 구현
기능 Test
Demo
수정 및 보완
개발 문서 작성
프로그램 매뉴얼 작성