## Sheet1
번호 | 개발내용 | 날짜 | 상태 | 비고 | 추가 요구사항이 반영 불가능한 이유 | 중복 요청 체크
1 | 디바이스별 UI 개발 | 2019-05-30 | 완료
2 | 로그인페이지에 연락처 및 위챗 QR코드 표시 |  | 완료
3 | 웹페이지 중문으로 개발 |  | 완료
4 | 회원가입시 아이디는 핸드폰번호로 개발 |  | 완료
5 | 회원가입 후 관리자 승인 기능 |  | 완료
6 | 동시 중복 로그인 1개로 제한 |  | 완료
7 | 로그인 |  | 완료
8 | 계정 사용기간 설정 기능 |  | 완료
9 | test 계정 생성 기능 |  | 완료
10 | 모델사진은 User에게 요청받은 상품데이터로 업로드는 관리자만 가능하고 그 모델사진은 해당 User만 볼수 있도록 개발 |  | 완료
11 | 관리자 원단 검색기능(회사명/원단명) |  | 완료
12 | 유저 원단 검색기능(원단명) |  | 완료
13 | 모델/원단 관리페이지 회사명 검색기능 개발 |  | 완료
14 | User별 원단 카테고리 |  | 완료
15 | 시뮬레이션 카운트 기능 |  | 완료
16 | 태블릿 세로형 UI 개발 | 2019-06-12 | 완료
17 | 로그인페이지에서 위챗 QR코드만 나오게 수정 |  | 완료
18 | 동시 중복 로그인 2개로 제한(변경사항) |  | 완료
19 | 원단업로드수 설정 |  | 완료
20 | 원단 확대/축소시 시뮬레이션 횟수 카운트되지 않게 개발 |  | 완료
21 | User별 모델사진 카테고리 개발 | 2019-06-14 | 완료
22 | 시뮬레이션 페이지 원단 업로드 기능 개발 |  | 완료
23 | User관리페이지 UI 수정 | 2019-06-24 | 완료
24 | User관리페이지 타이틀 표시 및 타이틀별 인원수 표시 |  | 완료
25 | 원단카테고리가 없을시 중국어로 알림 표시 |  | 완료
26 | 중국 상세주소 API 개발 | 2019-07-01 | 완료
27 | 중국 상세주소 회원가입 페이지에 적용 |  | 완료
28 | User 관리페이지 상세주소별 검색기능 개발 |  | 완료
29 | Tex3DW 멀티업로드기능 개발 |  | 완료
30 | Tex3DW 카테고리 로드 속도 향상 개발 |  | 완료
31 | Tex3DW 카테고리 검색 기능 개발 |  | 완료
32 | 동시 중복 로그인 제한 관리자가 임의로 설정가능하도록 개발 |  | 완료
33 | 디핑 원단 원리핏 기능 | 7월 1일 | 불가 | 현재 Dping에 있는 기능은 중국/한국이 개발환경이 다른 관계로 추후 논의 되어야할 사항입니다. 연말쯤 검토 예정이고, 후조밍저가 한국에 왔을때 사장님과 후주밍저측 왕사장님과 협의한 내용입니다. 이 기능도 완벽히 리핏을 잡아주는 기능은 아니며 원단 촬영, 업로드시 원리핏을 잡기 편하게 도와주는 보조적인 역활을 해주는 도구입니다. | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. Dping에 있는 원리핏 기능은 앱 기반으로 제작된 기능이므로, 웹 기반 기능 개발 및 이에 따른 UI 개발에 있어 약 2-3개월 가량 소요될 예정임.
34 | 로고 수정 | 2019-07-04 | 완료
35 | 로고 수정 | 2019-07-05 | 완료
36 | 시뮬레이션 페이지 UI 수정 | 2019-07-16 | 완료
37 | 관리자 페이지 전체적인 UI 수정 |  | 완료
38 | User 관리페이지 UI 수정 개발 |  | 완료
39 | 사용기간 임의설정 기능 개발 |  | 완료 | 리셋 기능은 관리자가 실수할 경우 큰 문제점이 있을거라 생각되어 임의로 사용기간을 입력할 수 있도록 제안 후 개발진행
40 | 웹페이지 Title 수정 |  | 완료
41 | 로그인 실패 시 알림 기능 개발 |  | 완료
42 | User 삭제 기능 개발 |  | 완료
43 | User 수정 기능 개발 |  | 완료
44 | 키오스크 UI 기능 개발 |  | 완료
45 | 원단 전송 기능 개발 | 2019-07-16 | 불가 | 현재 웹에서 전송기능을개발하기에는 현재의 디비 구조상 불가능 하기때문에 디비 구조가 많이 변경되어야만함. | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. DB 구조상 데이터가 오가는 방식에 있어서 45안과 같은 요구사항으로 수정할 시 DB 전체 수정 및 UI, 전송 기능 등의 새로운 구축을 요함. 이 때, 기존 데이터를 전부 제거한 뒤 다시 바뀐 DB에 맞추어 데이터를 입력시켜야 한다. 예상 소요시간은 1-2개월.
46 | 사이트 중앙 부분 관리자가 사진 설정 기능 | 2019-07-16 | 불가 | 데이터베이스에서 url을 가져오는 방식이 아닌 소스내에서 바로 위의 방식대로 마크업을 진행하였고, 기본모델을 설정하려면 데이터베이스가 수정되어야함.디비구조자체에 기본 모델 설정을 위한 테이블이 존재하지않음. | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. 45안과 동일한 맥락. 기존에 세팅된 DB값을 전체적으로 수정해야 함. 예상 소요시간은 45안과 46안 합쳐 2-3개월.
47 | 모바일페이지 UI 수정 | 2019-07-19 | 완료
48 | 로고 변경 | 2019-07-22 | 완료
49 | QR코드 이미지 제작 |  | 완료
50 | 번역 |  | 완료
51 | 시뮬레이션 페이지 UI 수정 | 2019-07-25 | 완료
52 | 번역 |  | 완료
53 | 관리자페이지 UI 수정 (버튼크기, 여백) | 2019-07-30 | 완료
54 | 메인페이지 원던 멀티 업로드 기능 개발 |  | 완료
55 | 키오스크 관련 UI 수정 사항 (모델/원단 1줄씩) | 2019-07-30 | 불가 | 모델/원단 카테고리를 선택해야 리스트가 불러오는 방식으로 개발되어있음. 카테고리를 선택하지 않은 상태에서 모델/원단을 불러오는게 불가능함. | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. 초안에 맞추어 전체적인 UI를 작업해놓은 상태에서 추가적으로 키오스크에 맞추어 다시 한번 ui 수정이 진행되어있는 상황이었음. 헌데, 이 상태에서 55안과 같이 모델/원단 카테고리를 한 화면에 담는 ui로 수정할 경우 전체적인 ui 뿐만 아니라 기능적인 부분도 다시 한번 수정해야하는 상황이므로, 처음부터 작업해야함과 다를 바가 없다. 그러므로 55안을 진행하고자 한다면, 작업 기간이 약 1-2개월이 추가될 뿐만 아니라 그에 따른 인건비를 요청하여야 한다. | ○
56 | 모바일 시뮬레이션 페이지 UI 수정 (버튼, 그룹레이어) | 2019-08-01 | 완료
57 | 원단대량업로드 시 이름 설정 | 2019-08-01 | 불가 | 어떤 방법으로 업로드시 이름을 저장해야 하는지 디테일하게 설명이 없음 그리고 후조밍저방문 당시 메인 페이지에서 업로드하는 기능 얘기가 나왔을때 이부분은 원단 이름과 스펙을 입력이 불가능하다라고 대화가 오갔고 이 부분에 대해서 이름과 스펙은 관리자 페이지에서 수정하면 된다고 전달하였음 | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. 대량 업로드 시 이름 설정 유저의 니즈에 맞추어 설정이 되어야하는 부분이므로 디테일한 설정 방식이 필요함. 예를 들어, 1-5번으로 업로드 후 추가로 대량 업로드 시 1부터 시작할지 6부터 시작할지 등의 경우의 수가 있다. 허나, 6번부터 하거나 다른 이름으로 저장을 희망할 시 이에 따른 오류가 발생할 가능성이 있음. 이는 관리자 페이지에서 수정 가능하므로 기능 유무에 따른 의문점이 있음. | ○
58 | 메인페이지에서 원단 이름 바로 수정 |  | 불가 | 시뮬레이션페이지에서 원단 이름을 클릭하면 수정할 수 있는 창이 떠서 원단 이름을 수정하는 방식으로 진행되기를 원함. 클릭시 시뮬레이션 되는것임으로 한개의 이벤트에 두가지 기능이 되는 건 좋은 방식이 아님. 그리고 관리자 페이지에 존재하는 기능이고, 시뮬레이션 페이지에 모든 기능을 사용하려고 하는 방법은 좋지 않음. | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. 이는 관리자 페이지에 있는 기능일 뿐만 아니라, 요구사항대로 수정할 경우 ui 및 그에 따른 기능을 추가할 시간이 필요함. 예상 소요시간은 약 1개월.
59 | 모바일 관리자 페이지 수정 |  | 불가 | 관리자 페이지 여백에 모델 데이터를 폴더식으로 정리하여 유저에게 전달하는 방식을 원함. 이 부분은 모델사진과 유저에 대한 전체적인 데이터베이스를 수정이 필요로 함. 처음에 요구했던 개개인의 카테고리를 갖는 방식보단 처음에 후조밍저 방문 전 개발했던 사항인 클라이언트 그룹으로 모델사진을 분류하는 방식이 좀 더 가까운 방식임. 전체적으로 수정이 되어야 한다면 프로젝트를 처음부터 다시 진행하는 것과 다름없음 | 기존 요구사항이 아닌 추가 요구사항에 해당함. 전체적인 DB 및 ui 수정 요. 처음에 있던 기능을 없애서 현 기능을 개발한 부분인데, 요구사항대로라면 처음에 있는 기능으로 다시 돌려야한다. 이는, 다시 처음부터 개발하는 것과 다르지 않다.
60 | 신규아이디 판매용 기본 모델 데이터 설정 기능 개발 |  | 불가 |  |  | ○
61 | Tex3DW 기능 개발 |  | 불가 | 후조밍저에서 한국에 방문당시 멀티업로드 요청할때는 열려있는 파일이 다 업로드가 가능하게 요청하였음. 이부분을 진행하게 되면 모데사진을 User에게 업로드 후 다른 User에게 같은 모델사진을 업로드 하기 위해서는 다시 파일을 열어야하는 문제점이 생길수 있음. 두 방법 다 장단점이 있는 것임. | 멀티업로드 요구사항을 좀 더 명확하게 할 필요가 있음. 또한 멀티 업로드와 더불어 이전 요구사항 중 WebTex3D에서 파일 업로드 후 업로드가 완료된 데이터는 창이 닫히게끔 설정을 희망하였음. 헌데, 그 데이터를 다른 유저에게 동일하게 업로드를 희망할 경우 다시 한번 그 데이터를 오픈해야하는 번거로움이 발생한다. 또한 이처럼 수정을 진행할 경우, 추가적으로 다시 요구한 사항이므로 그에 따른 인건비가 발생하여야 한다.
62 | 유저별 원단 업로드 갯수 표시 | 2019-08-02 | 완료
63 | 번역 |  | 완료
64 | 색상 변경 기능 사용 후 초기화면으로 돌아가지 않도록 개발 |  | 완료
65 | 색상 변경기능에서 이름 저장 기능 개발 |  | 완료
66 | 아이폰 바탕화면에서 표시되는 아이콘 변경 개발 |  | 완료
67 | 모델/원단 카테고리 수정 버튼 삭제 |  | 완료
68 | 카테고리 클릭시 모델/원단 화면으로 이동 | 2019-08-02 | 불가 | 웹페이지가 열리면서 첫번쨰 카테고리를 클릭하는 방식으로 개발이 진행되었기 때문에 시뮬레이션 페이지가 열리면서 원단 위치로 이동하게 됨 개발이 된다하더라도 사용자들은 더 불편함을 느낄 수 있음. | 카테고리 클릭 시 모델/원단 화면으로 바로 이동하는 기능을 추가할 시 첫 화면 또한 그렇게 하단으로 내려가게 됨. 그렇게 되면 유저들은 처음 작업 시 카테고리를 선택하기 위해 다시 상단으로 올라가야하는 번거로움이 발생한다. 이에 따른 코멘트 필요함.
69 | 선택된 카테고리 폰트 굵기 변경 | 2019-08-12 | 완료
70 | 화면 구성 변경 요청 | 08.26일 | 조건부 가능 |  | 화면구성에 대한 요구사항이 명확하지 않음. 구체적인 코멘트 필요. 수정 작업이 진행될시 추가적인 시간 및 인건비 발생할 수 있음.
71 | 레이어 그룹 생성시 숫자가 순차적으로 증가하도록 | 08.26일 | 조건부 가능 |  | 구체적인 코멘트가 필요함. 그에 따른 DB 관련 연구 필요. 추가 시간 발생.
72 | 로그인 가능한 최대 유저수 초과시 로그인 불가능하게 변경요청 | 08.26일 | 조건부 가능 |  | 기존의 요구사항을 수정 요청하는 부분으로 유저의 사용 입장에서 오히려 불편함을 느낄 수 있음 (외부에서 다른 기기로 로그인 희망 시 로그인에 안되는 상황이 발생할 수 있음.)사이드 이펙트에 대한 추가검토가 필요해보임. 이에 따른 코멘트 필요함.
73 | 사이트 연결 당시"URL주소 불안전 관련" 경고 메시지가 나타남 | 08.26일 | 검토 |  | 현재로써는 양 측 프로세스 확인 필요.